## Synthèse
CAHIER DE RECETTE — AITE HOUSE
Suite de gestion hôtelière sur Odoo 18 — 12 modules
AITE Consulting SARL · info@aite-consulting.com · (+237) 673 373 367
IDENTIFICATION DE LA RECETTE
Client / établissement
Version testée | AITE HOUSE — septembre 2026
Environnement | Recette
Base de données
Date de début
Date de fin
Testeur principal
Responsable AITE
Cellules sur fond jaune : à compléter. Saisir les résultats dans l'onglet « Cas de test ».
AVANCEMENT GLOBAL |  |  | AVANCEMENT PAR DOMAINE
Statut | Nombre | Part | Domaine | Module | Cas | OK | KO | Reste à tester
À tester |  |  | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management
OK |  |  | Espaces & prestations | aite_slot_booking
KO |  |  | Réservation en ligne | aite_website_booking
Bloqué |  |  | Point de vente & caisse | aite_pos_analytics
Non applicable |  |  | Note de chambre | aite_hotel_pos_link
TOTAL |  |  | Crédit clients (ardoises) | aite_pos_credit
|  |  | Fidélité | aite_loyalty
Taux de réussite (OK / testés) |  |  | Stock & inventaire | aite_stock_dashboard
Cas critiques en échec (bloquants) |  |  | Achats & fournisseurs | aite_purchase_dashboard
|  |  | Pilotage — vue Direction | aite_direction_dashboard
|  |  | Tableau de bord exécutif | aite_exec_dashboard
|  |  | Jeu de démonstration | aite_demo_data
|  |  | Transverse — sécurité, données, exploitation | tous modules
|  |  | Taxe de séjour | aite_city_tax
|  |  | Registre des clients & statistiques | aite_guest_registry
|  |  | Gouvernante, inspections & maintenance | aite_housekeeping
|  |  | Indicateurs hôteliers — RevPAR, pickup, pace | aite_exec_dashboard, aite_direction_dashboard

## Cas de test
ID | Domaine | Module | Priorité | Pré-requis | Scénario | Étapes | Résultat attendu | Statut | Testé par | Date | Anomalie / commentaire
A01 | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management | 1 - Critique | Base installée, 1 type de chambre créé | Créer une chambre et la rendre réservable | 1. Hôtel → Configuration → Chambres → Créer. 2. Renseigner numéro, type, capacité, tarif de base en FCFA. 3. Enregistrer, puis ouvrir le planning. | La chambre est enregistrée sans erreur et apparaît dans le planning, en statut Libre sur toute la période. | À tester
A02 | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management | 1 - Critique | Au moins 2 chambres disponibles | Créer une réservation directe (walk-in) | 1. Hôtel → Réservations → Créer. 2. Sélectionner client, chambre, dates d'arrivée et de départ. 3. Confirmer la réservation. | La réservation passe en statut Confirmée, le nombre de nuits et le montant total sont calculés automatiquement en FCFA. | À tester
A03 | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management | 1 - Critique | Une réservation confirmée existe sur la période | Empêcher la double réservation d'une même chambre | 1. Créer une seconde réservation sur la même chambre avec des dates qui se chevauchent. 2. Tenter de confirmer. | Le système refuse la confirmation ou signale explicitement le conflit ; la chambre n'est pas réservée deux fois. | À tester
A04 | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management | 1 - Critique | Réservation confirmée du jour | Effectuer un check-in | 1. Ouvrir la réservation du jour. 2. Cliquer sur Check-in. | Le statut passe à Arrivée / En cours, la chambre devient Occupée dans le planning, et le folio du séjour est créé. | À tester
A05 | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management | 1 - Critique | Séjour en cours avec folio ouvert | Ajouter un extra au folio (petit-déjeuner) | 1. Ouvrir le folio du séjour. 2. Ajouter la ligne « Petit-déjeuner » × 2. 3. Enregistrer. | La ligne s'ajoute avec sa date et son montant ; le total du folio est recalculé immédiatement. | À tester
A06 | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management | 1 - Critique | Séjour en cours, folio alimenté | Effectuer un check-out et facturer le séjour | 1. Ouvrir la réservation. 2. Cliquer sur Check-out. 3. Générer la facture. | Une facture unique reprend nuitées et extras, la chambre redevient Libre, et le séjour passe en statut Terminé. | À tester
A07 | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management | 2 - Majeur | Réservation confirmée, acompte prévu | Enregistrer un acompte et le déduire à la facturation | 1. Saisir un acompte de 20 000 F sur la réservation. 2. Aller jusqu'au check-out et générer la facture. | L'acompte apparaît sur le folio et est déduit du net à payer ; le solde restant dû est exact. | À tester
A08 | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management | 2 - Majeur | Réservation confirmée | Éditer une proforma avant le départ | 1. Ouvrir le séjour en cours. 2. Demander l'impression de la proforma. | La proforma s'édite en PDF avec l'en-tête de l'établissement, les lignes du folio et les montants en FCFA. | À tester
A09 | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management | 2 - Majeur | Plusieurs chambres, dont une en maintenance | Déclarer une chambre hors service | 1. Passer une chambre en statut Hors service / Maintenance sur une période. 2. Consulter le planning. | La chambre apparaît en Hors service sur la période et n'est plus proposée à la réservation. | À tester
A10 | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management | 2 - Majeur | Journée avec arrivées, départs et présents | Consulter la main courante du jour | 1. Ouvrir la main courante / photo du jour. | Les compteurs Présents, Arrivées, Départs et Hors service correspondent exactement à la réalité du planning. | À tester
A11 | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management | 2 - Majeur | Réservation confirmée non arrivée | Annuler une réservation et gérer un client non présenté | 1. Annuler une réservation confirmée. 2. Marquer une autre « Non présenté » (bouton de la réservation). | Les statuts sont mis à jour, les chambres se libèrent, et le motif reste consultable dans l'historique. | À tester
A12 | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management | 2 - Majeur | Deux types de chambre avec tarifs différents | Appliquer un tarif par type de chambre et par période | 1. Créer une réservation sur chaque type de chambre. 2. Comparer les montants calculés. | Chaque réservation applique le tarif du type de chambre concerné ; les éventuelles listes de prix saisonnières sont respectées. | À tester
A13 | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management | 3 - Mineur | Séjour en cours | Changer un client de chambre en cours de séjour | 1. Ouvrir le séjour. 2. Effectuer un transfert vers une autre chambre libre. | Le folio suit le client sans perte de lignes ; les deux chambres ont un statut cohérent dans le planning. | À tester
A14 | Hébergement — chambres & séjours | aite_hotel_management | 3 - Mineur | Plusieurs séjours facturés sur le mois | Vérifier la ventilation comptable par type de prestation | 1. Comptabilité → journal des ventes. 2. Contrôler les écritures issues des factures de séjour. | Hébergement, restauration et prestations sont ventilés sur des comptes distincts, conformément au paramétrage. | À tester
B01 | Espaces & prestations | aite_slot_booking | 1 - Critique | Module installé | Créer un espace réservable avec son tarif | 1. Créer l'espace « Salle de réunion » avec tarif horaire et capacité. 2. Enregistrer. | L'espace est créé et apparaît dans le planning des ressources. | À tester
B02 | Espaces & prestations | aite_slot_booking | 1 - Critique | Un espace créé | Réserver un créneau pour un client externe | 1. Réserver la salle de 9 h à 12 h pour un client. 2. Confirmer. | Le créneau apparaît occupé dans le planning et le montant est calculé selon la durée et le tarif. | À tester
B03 | Espaces & prestations | aite_slot_booking | 1 - Critique | Un créneau déjà réservé | Empêcher la double réservation d'un créneau | 1. Tenter de réserver le même espace sur un créneau qui chevauche. | Le système refuse ou alerte explicitement ; aucun double engagement n'est enregistré. | À tester
B04 | Espaces & prestations | aite_slot_booking | 2 - Majeur | Séjour hôtel en cours | Rattacher une prestation au folio d'une chambre | 1. Réserver la piscine pour un client résident. 2. Rattacher au séjour. 3. Ouvrir le folio. | La prestation apparaît sur le folio de la chambre et sera facturée avec le séjour. | À tester
B05 | Espaces & prestations | aite_slot_booking | 2 - Majeur | Prestation réservée et payée | Facturer une prestation seule | 1. Facturer une prestation à un client non résident. | La facture est éditée en FCFA et l'écriture comptable est générée. | À tester
B06 | Espaces & prestations | aite_slot_booking | 2 - Majeur | Créneau réservé | Annuler une réservation d'espace | 1. Annuler le créneau. 2. Consulter le planning. | Le créneau redevient disponible ; l'acompte éventuel suit les conditions définies. | À tester
B07 | Espaces & prestations | aite_slot_booking | 3 - Mineur | Plusieurs espaces et créneaux sur le mois | Mesurer le chiffre d'affaires par espace | 1. Ouvrir le récapitulatif par espace sur le mois. | Le CA par espace et le taux d'occupation sont cohérents avec les réservations saisies. | À tester
B08 | Espaces & prestations | aite_slot_booking | 3 - Mineur | Espace avec tarifs multiples | Appliquer les tarifs heure / demi-journée / journée | 1. Réserver successivement 1 h, une demi-journée et une journée. | Le tarif appliqué correspond à la durée choisie pour chacune des trois réservations. | À tester
C01 | Réservation en ligne | aite_website_booking | 1 - Critique | Site web publié, chambres disponibles | Rechercher une disponibilité depuis le site | 1. Ouvrir le site public. 2. Saisir des dates et un nombre de voyageurs. 3. Lancer la recherche. | Seules les chambres réellement disponibles sont proposées, avec leur tarif en FCFA. | À tester
C02 | Réservation en ligne | aite_website_booking | 1 - Critique | Recherche effectuée | Envoyer une demande de séjour en ligne | 1. Choisir une chambre. 2. Renseigner les informations client. 3. Envoyer la demande. | Une réservation en brouillon est créée au nom du client (sans doublon de contact) ; la réception la confirme et encaisse l'acompte au comptoir (pas de paiement en ligne). | À tester
C03 | Réservation en ligne | aite_website_booking | 1 - Critique | Réservation en ligne confirmée | Vérifier la retombée dans le planning de la réception | 1. Côté back-office, ouvrir le planning et la main courante. | La réservation apparaît sans aucune ressaisie, avec le statut acompte reçu et les dates exactes. | À tester
C04 | Réservation en ligne | aite_website_booking | 1 - Critique | Une chambre unique disponible | Gérer la concurrence entre deux réservations simultanées | 1. Lancer deux parcours de réservation en parallèle sur la même chambre. 2. Confirmer le premier, puis le second. | La première confirmation bloque la chambre ; la seconde est refusée ou redirigée vers une alternative. | À tester
C05 | Réservation en ligne | aite_website_booking | 2 - Majeur | Paramétrage d'acompte défini | Contrôler le montant d'acompte appliqué | 1. Réserver et comparer l'acompte demandé au paramétrage (pourcentage ou montant fixe). | L'acompte prélevé correspond exactement à la règle définie. | À tester
C06 | Réservation en ligne | aite_website_booking | 2 - Majeur | Réservation en ligne effectuée | Réceptionner le client à l'arrivée | 1. Faire le check-in de la réservation venue du web. | Le séjour démarre normalement et l'acompte est déjà déduit du folio. | À tester
C07 | Réservation en ligne | aite_website_booking | 2 - Majeur | Site en ligne | Réserver depuis un téléphone | 1. Refaire le parcours complet sur smartphone. | Le parcours est lisible et utilisable sur petit écran, sans débordement ni bouton inaccessible. | À tester
C08 | Réservation en ligne | aite_website_booking | 3 - Mineur | Espaces ouverts à la réservation en ligne | Réserver un espace depuis le site | 1. Réserver une salle ou un espace via le site public. | Le créneau est bloqué dans le planning des ressources, avec acompte le cas échéant. | À tester
D01 | Point de vente & caisse | aite_pos_analytics | 1 - Critique | Caisse configurée, produits en stock | Ouvrir une session de caisse | 1. Point de Vente → Nouvelle session. 2. Saisir le fond de caisse. | La session s'ouvre, le fond de caisse est enregistré et l'interface de vente s'affiche. | À tester
D02 | Point de vente & caisse | aite_pos_analytics | 1 - Critique | Session ouverte | Encaisser une vente en espèces | 1. Sélectionner 3 produits. 2. Paiement → Espèces. 3. Valider. | Le total est correct en FCFA, le ticket est généré et la vente apparaît dans la liste des commandes. | À tester
D03 | Point de vente & caisse | aite_pos_analytics | 1 - Critique | Session ouverte | Encaisser en Mobile Money | 1. Réaliser une vente. 2. Payer via le mode Mobile Money. | Le paiement est enregistré sur le bon journal et distinct des espèces dans le récapitulatif de session. | À tester
D04 | Point de vente & caisse | aite_pos_analytics | 1 - Critique | Session ouverte avec ventes | Clôturer la session et contrôler les écarts de caisse | 1. Clôturer la session. 2. Saisir le montant réellement compté. 3. Valider. | L'écart entre théorique et compté est affiché, journalisé, et la session passe en statut Clôturée. | À tester
D05 | Point de vente & caisse | aite_pos_analytics | 1 - Critique | Deux points de vente configurés (bar, boutique) | Vérifier le cloisonnement des cartes par caisse | 1. Ouvrir successivement les deux caisses. 2. Comparer les produits affichés. | Chaque caisse n'affiche que les produits de sa propre carte ; aucun produit de l'autre point de vente n'apparaît. | À tester
D06 | Point de vente & caisse | aite_pos_analytics | 2 - Majeur | Session ouverte | Appliquer une remise et la tracer | 1. Appliquer une remise sur une ligne de ticket. 2. Encaisser. | La remise est appliquée au bon montant, tracée avec le vendeur, et visible dans les analyses. | À tester
D07 | Point de vente & caisse | aite_pos_analytics | 2 - Majeur | Vente encaissée | Imprimer un ticket de caisse | 1. Demander l'impression du ticket après paiement. | Le ticket s'imprime (ou s'affiche pour impression) avec les lignes, le total et le mode de règlement. | À tester
D08 | Point de vente & caisse | aite_pos_analytics | 2 - Majeur | Session ouverte, connexion réseau active | Encaisser hors connexion | 1. Couper la connexion réseau. 2. Encaisser 2 ventes. 3. Rétablir la connexion. | Les ventes se poursuivent hors ligne puis se synchronisent sans perte ni doublon au retour du réseau. | À tester
D09 | Point de vente & caisse | aite_pos_analytics | 2 - Majeur | Ventes réalisées sur plusieurs jours et heures | Consulter les analyses de ventes | 1. Ouvrir POS Analytics. 2. Filtrer par période et par caisse. | Le CA, le nombre de tickets et le panier moyen correspondent aux ventes réelles de la période filtrée. | À tester
D10 | Point de vente & caisse | aite_pos_analytics | 2 - Majeur | Ventes sur plusieurs tranches horaires | Vérifier la carte de chaleur jours × heures | 1. Ouvrir la heatmap des ventes. | Les heures de forte activité correspondent aux ventes effectivement saisies ; aucune case aberrante. | À tester
D11 | Point de vente & caisse | aite_pos_analytics | 2 - Majeur | Produits avec prix d'achat renseignés | Contrôler la marge et le coût des ventes | 1. Consulter les marges par produit et par catégorie. | La marge affichée correspond à (prix de vente − coût) et le CMV est cohérent avec les ventes. | À tester
D12 | Point de vente & caisse | aite_pos_analytics | 3 - Mineur | Session avec plusieurs vendeurs | Suivre les ventes par vendeur | 1. Filtrer les ventes par vendeur sur la session. | Le détail par vendeur est exact et exploitable pour le suivi d'équipe. | À tester
E01 | Note de chambre | aite_hotel_pos_link | 1 - Critique | Un séjour en cours (chambre occupée), caisse ouverte | Encaisser une consommation sur la note de chambre | 1. Au POS, composer un ticket. 2. Sélectionner le client du séjour. 3. Paiement → Note de chambre. 4. Valider. | Le paiement est accepté, le ticket mentionne la chambre, et aucun encaissement espèces n'est enregistré. | À tester
E02 | Note de chambre | aite_hotel_pos_link | 1 - Critique | Consommation reportée (cas E01) | Vérifier l'alimentation du folio | 1. Ouvrir le folio de la chambre concernée. | La consommation du bar apparaît, datée, au bon montant, identifiée par sa caisse d'origine. | À tester
E03 | Note de chambre | aite_hotel_pos_link | 1 - Critique | Client sans séjour ouvert (ou avec plusieurs) | Ne jamais reporter au hasard | 1. Au POS, régler en Note de chambre un ticket d'un client sans folio ouvert (ou sans client). 2. Ouvrir Hôtel → Notes de chambre en attente. | Le ticket n'est rattaché à aucun folio : il attend dans « Notes de chambre en attente », où la réception choisit le folio. | À tester
E04 | Note de chambre | aite_hotel_pos_link | 1 - Critique | Folio alimenté par un report bar | Facturer le séjour incluant le bar | 1. Effectuer le check-out. 2. Générer la facture. | La facture unique comprend nuitées, extras et consommations du bar, avec un total exact. | À tester
E05 | Note de chambre | aite_hotel_pos_link | 2 - Majeur | Report effectué | Valider ou corriger un report côté réception | 1. Ouvrir la liste des reports en attente. 2. Valider l'un, corriger ou refuser l'autre. | Le folio reflète la décision de la réception ; toute correction est tracée. | À tester
E06 | Note de chambre | aite_hotel_pos_link | 2 - Majeur | Deux caisses actives, un séjour en cours | Reporter depuis deux caisses différentes | 1. Reporter une consommation depuis chaque caisse. | Les deux reports arrivent sur le même folio en conservant l'identification de leur caisse. | À tester
E07 | Note de chambre | aite_hotel_pos_link | 2 - Majeur | Séjour avec reports facturés | Contrôler la ventilation comptable du bar | 1. Consulter les écritures de la facture de séjour. | Le chiffre d'affaires du bar est ventilé sur son propre compte, distinct de l'hébergement. | À tester
E08 | Note de chambre | aite_hotel_pos_link | 3 - Mineur | Séjour en cours | Vérifier le comportement après départ du client | 1. Effectuer le check-out. 2. Tenter un report sur cette chambre. | Le report est impossible sur un séjour clôturé ; un message clair est affiché. | À tester
F01 | Crédit clients (ardoises) | aite_pos_credit | 1 - Critique | Module installé | Activer la vente à crédit sur un mode de paiement | 1. Point de Vente → Configuration → Modes de paiement. 2. Ouvrir « Ardoise client ». 3. Vérifier la case « Vente à crédit ». | Le mode « Ardoise client » existe dès l'installation, case cochée ; seul un mode coché ouvre une ardoise (pas la Note de chambre). Il n'y a pas de plafond de crédit par client. | À tester
F02 | Crédit clients (ardoises) | aite_pos_credit | 1 - Critique | Client identifié, session de caisse ouverte | Accorder un crédit à la caisse | 1. Composer un ticket. 2. Paiement → Crédit. 3. Sélectionner le client. 4. Valider. | La vente est enregistrée en crédit, l'encours du client augmente du montant exact. | À tester
F03 | Crédit clients (ardoises) | aite_pos_credit | 1 - Critique | Ardoises d'âges différents | Repérer les ardoises à relancer | 1. Ouvrir POS Crédit → Ardoises. 2. Lire la colonne Sévérité et le tableau de bord du crédit. | Chaque ardoise est classée selon son âge (Récente, En retard, Critique ; Réglée une fois soldée) ; les plus anciennes ressortent dans le tableau de bord. La relance se fait à la main. | À tester
F04 | Crédit clients (ardoises) | aite_pos_credit | 1 - Critique | Client avec encours | Enregistrer un remboursement partiel | 1. Saisir un remboursement inférieur à l'encours (espèces). | L'encours diminue du montant exact ; le règlement est tracé avec sa date et son mode. | À tester
F05 | Crédit clients (ardoises) | aite_pos_credit | 1 - Critique | Client avec encours | Solder complètement une ardoise | 1. Enregistrer un remboursement égal au solde. | L'encours passe à zéro et le client n'apparaît plus parmi les débiteurs. | À tester
F06 | Crédit clients (ardoises) | aite_pos_credit | 2 - Majeur | Plusieurs clients avec des crédits d'âges variés | Contrôler la balance âgée | 1. Ouvrir le tableau de bord Crédit. 2. Examiner les tranches 0–30, 31–60, 61–90 et +90 jours. | Chaque créance est classée dans la bonne tranche d'ancienneté et le total correspond à l'encours global. | À tester
F07 | Crédit clients (ardoises) | aite_pos_credit | 2 - Majeur | Encours réparti sur plusieurs clients | Vérifier le top débiteurs | 1. Consulter la liste des principaux débiteurs. | Le classement par montant est exact et l'ancienneté affichée correspond à la plus vieille créance. | À tester
F08 | Crédit clients (ardoises) | aite_pos_credit | 2 - Majeur | Remboursements du mois enregistrés | Contrôler le taux de recouvrement et le flux net | 1. Consulter les indicateurs de recouvrement du mois. | Recouvré, nouveaux crédits et flux net sont cohérents avec les mouvements saisis. | À tester
F09 | Crédit clients (ardoises) | aite_pos_credit | 2 - Majeur | Client avec crédit en cours | Rembourser par Mobile Money | 1. Enregistrer un remboursement via Mobile Money. | Le règlement est imputé au bon journal et distingué des espèces dans les états. | À tester
F10 | Crédit clients (ardoises) | aite_pos_credit | 2 - Majeur | Crédits accordés et remboursés | Vérifier les écritures comptables du crédit | 1. Contrôler les écritures générées à l'octroi et au remboursement. | Les comptes clients sont mouvementés correctement, sans écriture orpheline ni double comptabilisation. | À tester
F11 | Crédit clients (ardoises) | aite_pos_credit | 3 - Mineur | Plusieurs caisses accordant du crédit | Suivre le crédit par caisse | 1. Filtrer l'encours par point de vente. | La répartition par caisse est exacte et le total consolidé est conservé. | À tester
F12 | Crédit clients (ardoises) | aite_pos_credit | 3 - Mineur | Client débiteur de plus de 30 jours | Éditer un relevé ou une relance client | 1. Générer le relevé de compte du client. | Le document liste les créances avec leurs dates et le solde dû exact. | À tester
G01 | Fidélité | aite_loyalty | 1 - Critique | Module installé | Paramétrer le taux de points et les seuils VIP | 1. Paramètres → Fidélité. 2. Définir les points par 1 000 F et les seuils VIP / VVIP. 3. Enregistrer. | Les règles sont enregistrées et reprises lors des calculs suivants. | À tester
G02 | Fidélité | aite_loyalty | 1 - Critique | Règles définies, client identifié en caisse | Cumuler des points sur une vente | 1. Encaisser une vente avec le client sélectionné. | Les points crédités correspondent exactement au montant dépensé et au taux paramétré. | À tester
G03 | Fidélité | aite_loyalty | 1 - Critique | Client proche du seuil VIP | Déclencher le passage au niveau VIP | 1. Réaliser la vente qui fait franchir le seuil. 2. Consulter la fiche client. | Le niveau passe à VIP au recalcul quotidien des statuts (tâche planifiée « Fidélité : recalcul des statuts clients »), dès que les seuils de dépenses ET de visites sont atteints. | À tester
G04 | Fidélité | aite_loyalty | 2 - Majeur | Client VIP proche du seuil VVIP | Déclencher le passage VVIP | 1. Franchir les seuils de dépenses, de visites et de pôles (hébergement, restauration, prestations) requis. | Le niveau VVIP n'est attribué que si les trois conditions paramétrées sont remplies. | À tester
G05 | Fidélité | aite_loyalty | 2 - Majeur | Catégorie comptant double paramétrée | Vérifier les catégories à points doublés | 1. Vendre un produit de la catégorie concernée. | Les points crédités sont doublés uniquement pour cette catégorie. | À tester
G06 | Fidélité | aite_loyalty | 2 - Majeur | Clients avec points cumulés | Consulter le classement des clients fidèles | 1. Ouvrir le classement des meilleurs clients. | Les totaux de points et les niveaux affichés correspondent aux fiches clients. | À tester
G07 | Fidélité | aite_loyalty | 2 - Majeur | Client fidèle identifié | Afficher le niveau du client au moment de l'encaissement | 1. Sélectionner le client au POS. | Le niveau (VIP / VVIP) est visible par le caissier avant validation du paiement. | À tester
G08 | Fidélité | aite_loyalty | 3 - Mineur | Client sans fiche | Vendre sans client identifié | 1. Encaisser une vente sans sélectionner de client. | La vente aboutit normalement ; aucun point n'est attribué et aucune erreur n'est levée. | À tester
H01 | Stock & inventaire | aite_stock_dashboard | 1 - Critique | Articles avec stock initial et prix d'achat | Contrôler la valorisation du stock | 1. Ouvrir le tableau de bord Stock. | Les valeurs au coût et au prix de vente correspondent aux quantités multipliées par les prix renseignés. | À tester
H02 | Stock & inventaire | aite_stock_dashboard | 1 - Critique | Article avec seuil d'alerte défini | Déclencher une alerte de rupture | 1. Vendre jusqu'à passer sous le seuil, puis jusqu'à zéro. 2. Consulter les alertes. | L'article apparaît successivement en Sous seuil, Critique puis Rupture, selon les règles définies. | À tester
H03 | Stock & inventaire | aite_stock_dashboard | 1 - Critique | Articles en alerte | Vérifier les quantités suggérées à commander | 1. Consulter la colonne des quantités suggérées. | La suggestion tient compte du seuil, de la consommation et du délai de réapprovisionnement. | À tester
H04 | Stock & inventaire | aite_stock_dashboard | 1 - Critique | Stock théorique connu sur plusieurs articles | Réaliser un inventaire tournant avec écarts | 1. Saisir un inventaire avec des quantités comptées différentes. 2. Valider. | Les écarts sont calculés, valorisés, et le stock est ajusté après validation. | À tester
H05 | Stock & inventaire | aite_stock_dashboard | 1 - Critique | Ventes et inventaires sur le mois | Contrôler le calcul du coulage | 1. Consulter l'indicateur de coulage du mois. | Le coulage correspond aux écarts constatés, et l'alerte se déclenche si le seuil défini est dépassé. | À tester
H06 | Stock & inventaire | aite_stock_dashboard | 2 - Majeur | Ventes régulières sur un article | Vérifier la couverture de stock en jours | 1. Consulter la couverture affichée pour l'article. | La couverture est cohérente avec le rythme de vente constaté. | À tester
H07 | Stock & inventaire | aite_stock_dashboard | 2 - Majeur | Article sans vente depuis plus de 30 jours | Identifier les articles dormants | 1. Consulter la liste des articles dormants. | L'article apparaît avec sa valeur immobilisée. | À tester
H08 | Stock & inventaire | aite_stock_dashboard | 2 - Majeur | Plusieurs dépôts configurés (cave, bar) | Transférer du stock entre deux dépôts | 1. Effectuer un transfert cave → bar. 2. Contrôler les deux dépôts. | Les quantités sont décrémentées et incrémentées correctement ; le mouvement est tracé. | À tester
H09 | Stock & inventaire | aite_stock_dashboard | 3 - Mineur | Ventes au POS sur des articles stockés | Vérifier la décrémentation automatique du stock | 1. Vendre un article au POS. 2. Contrôler son stock. | Le stock diminue de la quantité vendue, sans décalage ni double décrémentation. | À tester
I01 | Achats & fournisseurs | aite_purchase_dashboard | 1 - Critique | Fournisseur créé, articles référencés | Créer un bon de commande fournisseur | 1. Achats → Créer une commande. 2. Ajouter les articles et les quantités. 3. Confirmer. | La commande est confirmée avec un montant total exact en FCFA. | À tester
I02 | Achats & fournisseurs | aite_purchase_dashboard | 1 - Critique | Commande fournisseur confirmée | Réceptionner une commande complète | 1. Valider la réception des quantités commandées. | Le stock est mis à jour et la commande passe au statut reçu. | À tester
I03 | Achats & fournisseurs | aite_purchase_dashboard | 1 - Critique | Commande fournisseur confirmée | Réceptionner partiellement une commande | 1. Réceptionner une quantité inférieure à la commande. | L'écart est visible, le reliquat reste attendu, et le stock n'augmente que des quantités réellement reçues. | À tester
I04 | Achats & fournisseurs | aite_purchase_dashboard | 1 - Critique | Réception effectuée | Enregistrer la facture fournisseur et son échéance | 1. Créer la facture depuis la réception. 2. Renseigner l'échéance. | La facture est rattachée à la commande et apparaît dans l'échéancier à la bonne semaine. | À tester
I05 | Achats & fournisseurs | aite_purchase_dashboard | 2 - Majeur | Factures fournisseurs à diverses échéances | Contrôler l'échéancier fournisseurs | 1. Ouvrir le tableau de bord Achats. | Les montants échus et à venir sont classés correctement par semaine ; le total correspond aux dettes réelles. | À tester
I06 | Achats & fournisseurs | aite_purchase_dashboard | 2 - Majeur | Historique de prix d'achat sur un article | Détecter une hausse de prix à la réception | 1. Réceptionner le même article à un prix supérieur. | La variation est détectée et signalée avec l'ancien et le nouveau prix. | À tester
I07 | Achats & fournisseurs | aite_purchase_dashboard | 2 - Majeur | Plusieurs réceptions avec retards | Calculer la ponctualité fournisseur (OTIF) | 1. Consulter l'indicateur OTIF. | Le taux reflète les livraisons complètes et à l'heure sur la période. | À tester
I08 | Achats & fournisseurs | aite_purchase_dashboard | 3 - Mineur | Consignes de casiers en cours | Suivre les consignes fournisseurs | 1. Consulter l'encours des consignes. | Le montant des consignes à rendre est exact et évolue avec les retours. | À tester
J01 | Pilotage — vue Direction | aite_direction_dashboard | 1 - Critique | Données de ventes, crédit, stock et achats présentes | Ouvrir la vue Direction sans erreur | 1. Menu Direction → Vue consolidée. 2. Ouvrir la console du navigateur (F12). | L'écran s'affiche entièrement, sans erreur JavaScript en console, et tous les onglets sont accessibles. | À tester
J02 | Pilotage — vue Direction | aite_direction_dashboard | 1 - Critique | Ventes sur plusieurs périodes | Filtrer par période | 1. Appliquer successivement Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois et une période personnalisée. | Les indicateurs se recalculent à chaque changement et correspondent aux ventes de la période choisie. | À tester
J03 | Pilotage — vue Direction | aite_direction_dashboard | 1 - Critique | Deux caisses avec des ventes distinctes | Filtrer par caisse | 1. Sélectionner une seule caisse, puis toutes. | Les chiffres filtrés correspondent à la caisse sélectionnée ; le total consolidé est retrouvé sans filtre. | À tester
J04 | Pilotage — vue Direction | aite_direction_dashboard | 1 - Critique | Ventes réparties sur la journée | Filtrer par tranche horaire et par jour | 1. Appliquer une tranche (soir) puis un jour de la semaine. | Seules les ventes de la tranche ou du jour sélectionné sont prises en compte. | À tester
J05 | Pilotage — vue Direction | aite_direction_dashboard | 1 - Critique | Ardoises en retard et coulage constaté | Vérifier le calcul du cash à risque | 1. Relever la valeur affichée. 2. La comparer à la somme des ardoises de plus de 30 jours et du coulage estimé. | La valeur affichée correspond au calcul attendu et n'est jamais négative. | À tester
J06 | Pilotage — vue Direction | aite_direction_dashboard | 1 - Critique | Encours clients et dettes fournisseurs connus | Vérifier le solde crédits − dettes | 1. Relever l'indicateur et le comparer aux tableaux de bord Crédit et Achats. | Le solde correspond exactement à la différence entre les deux encours. | À tester
J07 | Pilotage — vue Direction | aite_direction_dashboard | 2 - Majeur | Données sur plusieurs semaines | Contrôler la cohérence des tendances | 1. Comparer la courbe de tendance aux chiffres détaillés. | La tendance et le pourcentage d'évolution reflètent les données réelles de la période. | À tester
J08 | Pilotage — vue Direction | aite_direction_dashboard | 2 - Majeur | Situations à traiter présentes (retards, ruptures) | Vérifier la liste d'actions « À traiter » | 1. Ouvrir l'onglet À traiter. | Les actions proposées (relancer, payer, commander) correspondent à des situations réelles et sont priorisées. | À tester
J09 | Pilotage — vue Direction | aite_direction_dashboard | 2 - Majeur | Vue Direction ouverte | Naviguer du chiffre vers le détail | 1. Cliquer sur un indicateur pour ouvrir le tableau de bord spécialisé. | L'écran détaillé s'ouvre sur le bon périmètre, avec des chiffres cohérents avec le cockpit. | À tester
J10 | Pilotage — vue Direction | aite_direction_dashboard | 2 - Majeur | Écran affiché sur un poste de travail | Vérifier le défilement et l'affichage | 1. Faire défiler la page jusqu'en bas sur chaque onglet. | Le contenu défile correctement, les filtres restent visibles, aucun bloc n'est coupé. | À tester
K01 | Tableau de bord exécutif | aite_exec_dashboard | 2 - Majeur | Activité hôtelière enregistrée | Ouvrir le tableau de bord exécutif | 1. Ouvrir le tableau de bord. 2. Contrôler la console (F12). | L'écran s'affiche sans erreur et les indicateurs sont renseignés. | À tester
K02 | Tableau de bord exécutif | aite_exec_dashboard | 2 - Majeur | Séjours et réservations sur la période | Contrôler les indicateurs d'occupation | 1. Comparer le taux d'occupation affiché au planning réel. | Le taux et le nombre de nuitées correspondent aux séjours enregistrés. | À tester
K03 | Tableau de bord exécutif | aite_exec_dashboard | 3 - Mineur | Plusieurs périodes disponibles | Filtrer la période du tableau de bord | 1. Changer la période analysée. | Les indicateurs se recalculent de façon cohérente. | À tester
K04 | Tableau de bord exécutif | aite_exec_dashboard | 3 - Mineur | Données hôtel et bar présentes | Vérifier la cohérence avec la vue Direction | 1. Comparer les chiffres communs aux deux écrans. | Les valeurs communes sont identiques d'un écran à l'autre. | À tester
L01 | Jeu de démonstration | aite_demo_data | 2 - Majeur | Base vierge dédiée à la démonstration | Installer le jeu de démonstration | 1. Installer aite_demo_data sur une base de test. | L'installation aboutit sans erreur et charge un établissement complet (chambres, produits, clients, historique). | À tester
L02 | Jeu de démonstration | aite_demo_data | 2 - Majeur | Jeu de démonstration installé | Vérifier que tous les écrans sont alimentés | 1. Parcourir planning, caisse, crédit, fidélité, stock, achats et Direction. | Chaque écran présente des données réalistes, en FCFA, sans zone vide. | À tester
L03 | Jeu de démonstration | aite_demo_data | 3 - Mineur | Base de production | Vérifier l'absence de données de démonstration en production | 1. Contrôler que le module n'est pas installé sur la base de production. | Aucune donnée fictive n'apparaît dans l'environnement réel. | À tester
M01 | Transverse — sécurité, données, exploitation | tous modules | 1 - Critique | Les 12 modules déposés sur le serveur | Installer la suite complète dans l'ordre prévu | 1. Suivre la procédure d'installation du fichier INSTALLATION.md. 2. Installer les modules dans l'ordre indiqué. | Tous les modules s'installent sans erreur ; aucun message d'échec dans le log Odoo. | À tester
M02 | Transverse — sécurité, données, exploitation | tous modules | 1 - Critique | Suite installée | Ouvrir l'écran Paramètres en entier | 1. Paramètres → faire défiler jusqu'en bas. | L'écran s'affiche complètement, toutes les sections AITE sont présentes, sans erreur « field is undefined ». | À tester
M03 | Transverse — sécurité, données, exploitation | tous modules | 1 - Critique | Profils utilisateurs créés (serveur, gérant) | Vérifier le cloisonnement des droits | 1. Se connecter en profil serveur, puis en profil gérant. | Le serveur n'accède ni aux marges ni aux tableaux de bord de direction ; le gérant accède à l'ensemble. | À tester
M04 | Transverse — sécurité, données, exploitation | tous modules | 1 - Critique | Société configurée en FCFA | Contrôler la devise et les arrondis | 1. Vérifier les montants sur un ticket, une facture et un tableau de bord. | Tous les montants sont en FCFA, sans décimale parasite ni erreur d'arrondi. | À tester
M05 | Transverse — sécurité, données, exploitation | tous modules | 2 - Majeur | Suite installée et utilisée | Redémarrer le serveur et recharger l'application | 1. Redémarrer le service Odoo. 2. Ctrl+Shift+R dans le navigateur. | Aucune régression après redémarrage ; les écrans se rechargent normalement. | À tester
M06 | Transverse — sécurité, données, exploitation | tous modules | 2 - Majeur | Données réelles d'un mois d'activité | Vérifier les temps de réponse | 1. Ouvrir les principaux tableaux de bord sur un mois complet. | Chaque écran s'affiche en moins de 5 secondes dans des conditions normales d'exploitation. | À tester
M07 | Transverse — sécurité, données, exploitation | tous modules | 2 - Majeur | Base de production active | Vérifier la sauvegarde et la restauration | 1. Réaliser une sauvegarde. 2. La restaurer sur une base de test. | La restauration aboutit et les données sont intègres et complètes. | À tester
M08 | Transverse — sécurité, données, exploitation | tous modules | 2 - Majeur | Tableaux de bord alimentés | Exporter des données en Excel et PDF | 1. Exporter une liste et un tableau de bord. | Les exports s'ouvrent correctement et contiennent les données affichées à l'écran. | À tester
M09 | Transverse — sécurité, données, exploitation | tous modules | 3 - Mineur | Utilisateur sur poste et sur tablette | Vérifier l'usage sur tablette | 1. Ouvrir la caisse et les principaux écrans sur tablette. | Les écrans sont utilisables au doigt, sans élément inaccessible. | À tester
M10 | Transverse — sécurité, données, exploitation | tous modules | 1 - Critique | Un module mis à jour | Mettre à niveau un module sans perte de données | 1. Remplacer le dossier d'un module. 2. Apps → Mettre à niveau. 3. Contrôler les données existantes. | La mise à niveau aboutit et aucune donnée antérieure n'est perdue ni altérée. | À tester
N01 | Taxe de séjour | aite_city_tax | 1 - Critique | Hôtel avec pays et catégorie (étoiles) renseignés | Vérifier le barème appliqué sur la fiche hôtel | 1. Ouvrir la fiche de l'hôtel → onglet Taxe de séjour. | Le barème du pays et de la catégorie s'affiche (ex. Cameroun 3 ★ : 3 000 F) avec une phrase expliquant ce qui sera facturé. | À tester
N02 | Taxe de séjour | aite_city_tax | 1 - Critique | Réservation 2 nuits, 2 adultes, hôtel 3 ★ Cameroun | Taxe ajoutée automatiquement à la confirmation | 1. Confirmer la réservation. 2. Ouvrir le folio. | Une ligne « Taxe de séjour » apparaît sans saisie : 4 nuitées × 3 000 F = 12 000 F, sans TVA ; le total « Services » ne l'inclut pas. | À tester
N03 | Taxe de séjour | aite_city_tax | 1 - Critique | Folio ouvert avec taxe | Recalcul si le séjour change | 1. Prolonger le séjour d'une nuit. 2. Ajouter un adulte. 3. Changer la catégorie de l'hôtel (4 ★) puis revenir. | La ligne est recalculée à chaque changement ; une seule ligne de taxe subsiste ; le montant suit le barème. | À tester
N04 | Taxe de séjour | aite_city_tax | 1 - Critique | Séjour facturé | Gel après facturation | 1. Facturer le folio. 2. Modifier la catégorie de l'hôtel. | La facture porte la ligne de taxe sans TVA ; le folio facturé n'est plus recalculé. | À tester
N05 | Taxe de séjour | aite_city_tax | 1 - Critique | Plusieurs séjours terminés sur le mois | État mensuel à déclarer | 1. Facturation → Taxe de séjour. 2. Regrouper par mois. | Le tableau donne, par mois et par hôtel, les nuitées taxées et le montant collecté ; le total correspond aux folios ; export Excel OK. | À tester
N06 | Taxe de séjour | aite_city_tax | 2 - Majeur | Hôtel exonéré | Désactiver la collecte | 1. Décocher « Collecter la taxe de séjour » sur l'hôtel. | Les folios ouverts perdent leur ligne de taxe ; les facturés ne bougent pas ; l'onglet affiche « désactivée ». | À tester
N07 | Taxe de séjour | aite_city_tax | 2 - Majeur | Pays sans barème (ex. Tchad) | Message guidant vers la configuration | 1. Créer un hôtel dans un pays non couvert. | Aucune taxe appliquée ; l'onglet indique où ajouter le barème ; l'ajout d'un barème l'active. | À tester
N08 | Taxe de séjour | aite_city_tax | 2 - Majeur | Nouvelle loi de finances | Modifier un montant de barème | 1. Configuration → Barèmes → changer un montant. 2. Confirmer une nouvelle réservation. | Le nouveau montant s'applique aux nouveaux folios ; l'ancien reste sur les folios facturés. | À tester
O01 | Registre des clients & statistiques | aite_guest_registry | 1 - Critique | Client avec pièce et nationalité sur sa fiche contact | Fiche créée et pré-remplie au check-in | 1. Faire le check-in. 2. Observer la réservation. | Une fiche d'enregistrement existe pour le client principal, pré-remplie (nom, pièce, nationalité, dates) ; un bandeau indique ce qu'il reste à faire ; bouton « Fiches d'enregistrement x/y ». | À tester
O02 | Registre des clients & statistiques | aite_guest_registry | 1 - Critique | Fiche pré-remplie incomplète | Compléter la fiche jusqu'à « Complète » | 1. Cliquer « compléter maintenant ». 2. Renseigner la date de naissance. | La colonne « Il manque » disparaît et la fiche passe « Complète » sans bouton ; le bandeau devient vert quand tous les occupants sont enregistrés. | À tester
O03 | Registre des clients & statistiques | aite_guest_registry | 1 - Critique | Séjour à 2 occupants | Ajouter un accompagnant | 1. Dans la fenêtre Fiches d'enregistrement, ajouter une ligne pour l'accompagnant (étranger). | La fiche est complète d'emblée ; « Registre à jour 2/2 » ; le non-résident est identifié. | À tester
O04 | Registre des clients & statistiques | aite_guest_registry | 1 - Critique | Fiche complète | Imprimer la fiche d'enregistrement | 1. Cliquer l'icône imprimante (ou Imprimer la fiche). | PDF avec identité, pièce, séjour, chambre, cases de signature client et établissement. | À tester
O05 | Registre des clients & statistiques | aite_guest_registry | 1 - Critique | Plusieurs séjours sur une semaine | Imprimer le registre de police sur une période | 1. Facturation → Registre de police (impression). 2. Choisir les dates. 3. Imprimer. | Le registre liste chronologiquement toutes les personnes hébergées sur la période (A4 paysage) ; une période vide affiche un message clair. | À tester
O06 | Registre des clients & statistiques | aite_guest_registry | 2 - Majeur | Fiches complètes sur plusieurs mois | Statistiques d'hébergement | 1. Facturation → Statistiques d'hébergement. 2. Regrouper par nationalité, puis par motif. | Arrivées, nuitées, résidents / non-résidents et répartitions correspondent aux fiches des clients arrivés ; export Excel. | À tester
O07 | Registre des clients & statistiques | aite_guest_registry | 2 - Majeur | Accompagnant sans fiche contact | Mémoriser la pièce sur le contact | 1. Lier un contact à la fiche. 2. « Mémoriser sur la fiche client ». | Le contact porte désormais pièce et nationalité : la prochaine réservation sera pré-remplie. | À tester
O08 | Registre des clients & statistiques | aite_guest_registry | 2 - Majeur | Utilisateur Gouvernante | Droits de lecture seule | 1. Se connecter en Gouvernante. 2. Ouvrir le registre. | Lecture possible, modification refusée. | À tester
P01 | Gouvernante, inspections & maintenance | aite_housekeeping | 1 - Critique | Chambres dans divers états | Lire le tableau des chambres sans formation | 1. Gouvernante → Tableau des chambres. | Toutes les chambres sont visibles, classées À nettoyer / En cours / À inspecter / Propre ; chaque carte dit quoi faire, le client, l'équipière ; un bouton par étape. | À tester
P02 | Gouvernante, inspections & maintenance | aite_housekeeping | 1 - Critique | Chambres à nettoyer non affectées, 2 équipières | Répartir les chambres du jour | 1. Gouvernante → Répartir les chambres du jour. 2. Cocher les équipières. 3. Répartir. | Les tâches sont distribuées à tour de rôle ; sans équipière cochée, message clair. | À tester
P03 | Gouvernante, inspections & maintenance | aite_housekeeping | 1 - Critique | Équipière connectée sur téléphone | Ma journée : commencer et terminer | 1. Ouvrir « Ma journée ». 2. « Je commence » puis « C'est fait ». | Elle ne voit que ses chambres ; la chambre passe « Nettoyage en cours » puis « Propre » ; durée mesurée. | À tester
P04 | Gouvernante, inspections & maintenance | aite_housekeeping | 1 - Critique | Inspection après recouche activée | Inspection avec checklist | 1. Après recouche, ouvrir l'inspection. 2. Laisser un point non coché avec remarque. 3. Valider. | La chambre repasse « À nettoyer » avec une tâche URGENTE reprenant la remarque, affectée à la même équipière ; une inspection conforme la rend propre. | À tester
P05 | Gouvernante, inspections & maintenance | aite_housekeeping | 1 - Critique | Chambre libre | Signaler une panne qui bloque la chambre | 1. Sur la carte, clé → « Signaler un problème ». 2. Cocher « chambre invendable ». | Demande créée dans Pannes & réparations ; chambre hors service, indisponible à la réservation ; badge de panne sur la carte. | À tester
P06 | Gouvernante, inspections & maintenance | aite_housekeeping | 1 - Critique | Demande bloquante ouverte | Remise en vente automatique après réparation | 1. Passer la demande en « Réparé ». | La chambre revient en service, « À nettoyer », avec une tâche de remise en service ; plus de panne ouverte. | À tester
P07 | Gouvernante, inspections & maintenance | aite_housekeeping | 2 - Majeur | Chambre occupée | Panne sur chambre occupée | 1. Signaler une panne bloquante sur une chambre occupée. | La demande est créée mais la chambre n'est pas mise hors service. | À tester
P08 | Gouvernante, inspections & maintenance | aite_housekeeping | 2 - Majeur | Objet oublié trouvé en chambre | Objets trouvés | 1. Gouvernante → Objets trouvés → créer. 2. Choisir la chambre. 3. « Rendu au client ». | Le séjour est deviné depuis la chambre et la date ; le statut passe « Rendu » daté. | À tester
P09 | Gouvernante, inspections & maintenance | aite_housekeeping | 3 - Mineur | Responsable | Personnaliser la checklist d'inspection | 1. Configuration → Points de contrôle. 2. Ajouter un point. | Les nouvelles inspections incluent le point ajouté. | À tester
Q01 | Indicateurs hôteliers — RevPAR, pickup, pace | aite_exec_dashboard, aite_direction_dashboard | 1 - Critique | Séjours confirmés sur la période, 2 chambres ou plus | Lire le taux d'occupation, l'ADR et le RevPAR | 1. Hôtel → Activité par pôle. 2. Période « Ce mois ». 3. Lire la rangée « Hébergement — indicateurs de performance ». | TO = nuitées vendues ÷ (chambres en service × jours) ; ADR = CA des nuitées ÷ nuitées vendues ; RevPAR = CA des nuitées ÷ chambres disponibles, et RevPAR = ADR × TO. Une chambre hors service ne compte pas comme disponible. | À tester
Q02 | Indicateurs hôteliers — RevPAR, pickup, pace | aite_exec_dashboard, aite_direction_dashboard | 2 - Majeur | Tableau exécutif ouvert | Comprendre un indicateur sans formation | 1. Survoler le « ? » de chaque carte (TO, ADR, RevPAR, pickup, pace). | Chaque carte affiche une phrase en français qui dit ce que mesure l'indicateur ; celle du RevPAR précise « chaque chambre disponible, vendue ou non ». | À tester
Q03 | Indicateurs hôteliers — RevPAR, pickup, pace | aite_exec_dashboard, aite_direction_dashboard | 2 - Majeur | Séjours sur la même période l'année précédente | Comparer avec l'an dernier | 1. Choisir une période qui a un historique N-1. 2. Lire l'écart sous TO, ADR et RevPAR. | Un écart en % s'affiche, vert s'il est positif, rouge s'il est négatif ; sans historique N-1, aucun écart n'est affiché (pas de « 0 % » trompeur). | À tester
Q04 | Indicateurs hôteliers — RevPAR, pickup, pace | aite_exec_dashboard, aite_direction_dashboard | 2 - Majeur | Réservations prises cette semaine pour le mois à venir | Lire le pickup | 1. Créer et confirmer une réservation pour dans 10 jours. 2. Recharger le tableau exécutif. | La carte « Réservations récentes (pickup) » augmente du nombre de nuits de la réservation ; une réservation pour dans 40 jours ne le change pas. | À tester
Q05 | Indicateurs hôteliers — RevPAR, pickup, pace | aite_exec_dashboard, aite_direction_dashboard | 3 - Mineur | Réservations du mois en cours et historique N-1 | Lire le pace du mois | 1. Lire la carte « Rythme du mois (pace) ». | Elle donne les nuitées déjà réservées pour le mois, et celles qui l'étaient à la même date l'an dernier pour le même mois ; une réservation N-1 prise après cette date n'est pas comptée. | À tester
Q06 | Indicateurs hôteliers — RevPAR, pickup, pace | aite_exec_dashboard, aite_direction_dashboard | 1 - Critique | Modules hôtel et Direction installés | Retrouver les mêmes chiffres dans le cockpit Direction | 1. Hôtel → Activité par pôle (tableau exécutif) : noter TO, ADR, RevPAR. 2. Direction → Vue d'ensemble, même période. 3. Cliquer une carte de la rangée « Hébergement ». | TO, ADR et RevPAR sont identiques sur les deux écrans ; le clic ouvre le tableau de bord exécutif. | À tester
Q07 | Indicateurs hôteliers — RevPAR, pickup, pace | aite_exec_dashboard, aite_direction_dashboard | 1 - Critique | Base neuve, administrateur sans réglage de droits | Ouvrir le cockpit Direction au premier clic | 1. Se connecter en administrateur. 2. Ouvrir Direction → Vue d'ensemble, puis chaque onglet. | Aucune erreur d'accès : l'administrateur reçoit d'office les profils Manager (Analyses POS) et Responsable (Crédit clients). | À tester

## Anomalies
N° | Cas lié | Module | Description | Gravité | Détecté le | Détecté par | Statut | Corrigé le | Vérifié par
1 | E03 | aite_hotel_pos_link | Exemple : une chambre libre apparaît dans la liste des notes de chambre. | Bloquante | 12/09/2026 | Nom du testeur | Ouverte
↑ ligne d'exemple à remplacer — saisir les anomalies à partir de la ligne 3

## Mode d'emploi
COMMENT UTILISER CE CAHIER DE RECETTE
1. Préparer l'environnement
Installer la suite AITE HOUSE sur une base de recette (jamais sur la production). Installer aite_demo_data pour disposer de données, ou partir des données réelles du client selon le contexte.
2. Dérouler les cas dans l'ordre des domaines
Les cas A à M suivent le parcours naturel de l'établissement : hébergement, espaces, réservation en ligne, caisse, note de chambre, crédit, fidélité, stock, achats, pilotage, puis transverse.
Traiter en priorité les cas « 1 - Critique » : ils conditionnent la mise en production.
3. Saisir le résultat de chaque cas
Colonne Statut (liste déroulante) : À tester / OK / KO / Bloqué / Non applicable.
Renseigner le testeur, la date, et en cas d'échec une description précise dans la colonne Anomalie.
4. Journaliser les anomalies
Chaque KO donne lieu à une ligne dans l'onglet Anomalies, avec sa gravité et son statut de correction. La ligne 2 est un exemple à remplacer.
5. Suivre l'avancement
L'onglet Synthèse se met à jour automatiquement : avancement global, taux de réussite, cas critiques en échec, et détail par domaine.
6. Critères de prononcé de la recette
· Recette prononcée : 100 % des cas critiques en OK et aucune anomalie bloquante ouverte.
· Recette prononcée avec réserves : cas critiques en OK, anomalies majeures ou mineures listées avec une date de correction convenue.
· Recette refusée : au moins un cas critique en KO.
Éditeur : AITE Consulting SARL — Douala, Makepe Bloc F — info@aite-consulting.com